白政办发〔2017〕98号

白水县人民政府办公室

印发关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施方案的通知

县政府有关工作部门、直属机构：

现将《关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施方案》印发你们，请结合各自职责，认真贯彻执行。

白水县人民政府办公室

2017年6月14日

关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史

遗留问题工作实施方案

为贯彻落实《陕西人民政府关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的实施意见》（陕政发〔2017〕2号）精神，为进一步加快剥离我县国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻中、省、市关于进一步深化国有企业改革的决策部署，加快剥离我县国有企业办社会职能负担，妥善处理好各类历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平竞争，为国有企业的改革发展创造良好坏境。

二、基本原则

（一）坚持政企分开、企社分开。国有企业作为市场主体，依法自主经营、自负盈亏，公平参与市场竞争，按照市场化原则，推进公共服务专业化运营，提高服务质量和运营效率，国有企业不再承担与主业发展方向不符的社会公共服务职能。

（二）坚持分类推进、分步实施。针对不同企业承担的不同办社会职能情况，采取分离移交，重组改制、关闭撤销、政府购买服务、专业化运营管理等方式剥离办社会职能，解决历史遗留问题。

（三）坚持多渠道筹资，合理分担成本。建立政府和国有企业合理分担成本的机制，多渠道筹措资金，国有企业作为责任主体，承担主要成本，财政予以适当补助，根据企业分级监管关系，由中央财政和地方财政分别承担。

（四）坚持以人为本，实行属地管理。认真做好职工分流安置工作，切实维护职工合法权益；坚持属地化管理的原则，逐级做好归口交接；做好社会保障、就业培训等相关政策的落地衔接工作；加强政策宣传、指导督促和思想政治工作，确保剥离移交工作顺利推进。

三、任务及措施

（一）国有企业职工家属区“三供一业”分离移交

对国有企业（含中省在白企业、中省下划企业和县市所属企业）职工家属区供水、供电、供热（供气）和物业管理（统称“三供一业”）的设备设施进行必要的维修改造，达到所在城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，由专业化企业或机构实行社会化管理。

1. 时间安排。2018年年底前基本完成中央驻白及中央下划企业分离移交工作；按照“成熟一户、推进一户”的原则，2020年年底前基本完成省、市、县属国有企业分离移交工作。

2. 政策措施。维护改造标准、改造费用测算等相关工作执行县政府出台的相关政策。对同一区域的中央企业和地方国有企业执行相同的政策标准。分离移交费用由企业和政府共同分担。中央财政对原中央下放到县的有关企业（含政策性破产企业）的分离移交费用予以适当补助。省属及省属下划我县管理的企业（含政策性破产企业）分离移交费用省财政予以适当补助。县属国有企业分离移交费用由本级人民政府研究明确解决办法。

3. 工作分工。财政局、住建局等部门按职责分工负责。

财政局负责“三供一业”分离移交的组织与推动工作以及中省分离移交补助资金的申报、分配、拨付，制定资金管理办法；负责国有企业分离移交的摸底调查、分离移交中涉及的国有资产划转工作;负责制定县属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助办法，报县政府批准后实施。

住建局负责制定和出台“三供一业”维修改造标准,落实供暖（气）接收单位，指导小区物业管理工作。

（二）剥离国有企业办医疗、教育等公共服务机构

对国有企业办医疗、教育、市政、消防、社区管理等实行分类处理，采取移交、撤并、改制或专业化管理、政府购买服务等方式进行剥离。

1. 时间安排。摸清全县国有企业办医疗、教育等公共服务机构，2017年出台我县实施意见；2018年年底前完成企业管理的市政设施、职工家属区的社区管理职能移交工作，完成对企业办消防机构的分类处理工作；2019年年底前完成企业办医疗机构、教育机构的移交改制或集中管理工作。

2. 政策措施

（1）分类处理企业办医疗、教育机构。对同意接收的医疗、教育等机构，移交政府管理；运营困难、缺乏竞争优势的医疗、教育机构，予以撤销并做好有关人员安置和资产处理工作；对因特殊原因确需保留的医疗、教育结构，按照市场化原则进行资源优化组合，实行专业化运营管理。同时应积极探索政府购买服务等模式，引入社会资本参与企业办医疗、教育机构的重组改制。

（2）对企业按照消防法规要求建设的消防安全管理机构和专职消防队予以保留；企业办的市政消防机构，原则上予以撤销，其中符合城镇消防规划布局不能撤销的消防队（站）划转政府接受。

（3）企业负责管理的市政设施、职工家属区的社区管理移交政府负责。

（4）根据我县县属国有企业改革实际情况，对县属国有企业办医疗、教育机构撤销、改制、集中管理过程中的遗留问题由县财政局等相关部门予以协调解决。

3. 工作分工。财政局、教育局、公安局、民政局、住建局、卫计局、编办按职责分工负责。

（1）卫计局、编办、财政局负责制定关于国有企业办医疗机构深化改革的实施方案。（卫计局牵头）

（2）民政局、住建局、财政局负责制定关于国有企业办市政、社区等职能分离移交的实施方案。（民政局牵头）

（3）教育局、编办、财政局负责制定关于国有企业办教育机构深化改革的实施方案。（教育局牵头）

（4）公安局、编办、财政局负责制定关于国有企业办消防机构深化改革的实施方案。（公安局牵头）

（三）对国有企业退休人员实行社会化管理

国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业分离，统一交由所在地社区实行社会化管理；要集中力量将未实现社会化管理的国有企业已退休人员移交社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应服务。

1. 时间安排。2017年开始，对全县国有企业退休人员情况进行全面摸底分析，采取先试点后推广的方式，将全县所有国有企业退休人员初步移交社区实行社会化管理，2020年年底前完成。

2. 政策措施

（1）做好国有企业退休人员的社会保险关系和组织关系转移工作，应将有关人员的党员组织关系移交到社区所在的街道党组织，并纳入到所居住的社区党组织进行管理，相关档案资料存放在县级档案管理部门。

（2）未实行社会化管理的国有企业退休人员，移交社区管理按每人每年核定费用基数。根据我县县属国有企业改革的实际情况，县属企业移交退休人员产生的遗留问题由财政局等相关部门予以协调解决。

（3）离休人员原则上保持现有管理方式不变，具备条件的可移交当地有关部门管理。

（4）要妥善解决国有企业已退休人员统筹外费用问题。

3. 工作分工。财政局、组织部、民政局、人社局按职责分工负责。

（四）推进国有企业厂办集体改革。

按照中、省、市工作部署和时间要求，对我县存在国有企业厂办大集体的按照《陕西省人民政府办公厅关于开展厂办大集体改革工作的实施意见》（陕政办发〔2011〕107号）文件精神和国办发〔2011〕18号文件规定，县各相关部门和相关企业结合实际情况。各负其责，相互配合，平稳有序推进工作实施。

四、保障措施

（一）加强组织领导。县政府成立了剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题领导小组，由县委常委、常务副县长王宏强任组长，政府副县长雷成涛任副组长，县政府办、编办、财政局、住建局、经发局、国土局、人社局、电力局、工信局、卫计局、教育局、民政局、公安局、自来水公司、热力公司、天然气公司主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县财政局，办公室主任由奚小琴同志兼任。具体负责国有企业办社会和解决历史遗留问题工作的组织实施与协调推动，制定移交方案、相关政策及年度计划。统筹协调县城内国有企业（含央企、省企）办社会职能的移交工作，研究解决移交中的重大问题，确保各项工作稳定推进。

（二）发挥部门职能。各相关部门要在白水县剥离企业办社会职能和历史遗留问题工作领导小组的指导下开展工作，协作配合，分解任务，及时办理相关手续建立绿色通道，简化工作程序，提高工作效率，创建便利的工作环境。既要做好县属国有企业剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题工作，更要做好中央、省、市属国有企业剥离的社会职能的接受和管理工作。做好政策宣传，确保剥离移交工作稳妥有序推进。

（三）落实企业责任。国有企业作为责任主体，要成立专项工作小组，主要负责人牵头负责，将此项工作纳入业绩考核体系。各企业按照本方案，制定切合本企业实际工作方案和落实措施，认真做好风险评估，提高可行性和可操作性。通过资产变现，股权转让、资产证券化等方式积极筹措资金。坚强外部审计，严格落实承接债务的主体，防止逃费资金债务和国有资产流失。移交企业和接收单位要认真组织实施，严格按照有关规定做好移交和管理工作，规范使用分离移交资金，对擅自挪用、违规使用的，将按照有关规定严肃处理。

（四）保障资金投入。财政局等有关部门要加强沟通协调，及时了解掌握改革进展情况，研究解决实施过程中的有关问题。国有资本经营预算优先用于国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。财政局根据工作进度，千方百计保障改革资金需求，负责落实中央财政和省财政下放企业的补助资金拨付到位，争取中、省、市财政对我县国有企业改革的支持。

（五）确保社会稳定。各相关部门要充分认识剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的重要性，明确目标、加强沟通、紧密配合，高度重视稳定工作，认真做好职工的思想工作，及时回应社会关切的热点问题，正确引导舆论方向。力争到2020年底基本完成我县剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的各项工作，确保我县社会大局稳定。

抄送：县委办，人大办，政协办，纪委办，人武部政工科。

白水县人民政府办公室                      2017年6月14日印发

（共印60份）¤¤¤