白政办发〔2017〕100号

白水县人民政府办公室

关于印发白水县国有企业“三供一业”

分离移交工作实施方案的通知

县政府有关工作部门、直属机构：

《白水县国有企业“三供一业”分离移交工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

白水县人民政府办公室

2017年6月14日

白水县国有企业“三供一业”分离移交工作

实 施 方 案

为贯彻落实《渭南市人民政府办公室转发市国资委市财政局关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（渭政办发〔2017〕36号）精神，进一步做好我县国有企业“三供一业”分离移交工作，结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作任务

从2017年开始，在全县全面推进中、省、市驻白企业（中省下放政策性破产、依法破产和改制企业）及县属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，统一移交到专业化企业和机构实行社会化管理，分离移交完成后，国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

二、基本原则

（一）坚持企业为责任主体。分离移交工作的责任主体是各国有企业，企业要针对自身的不同特点，理清工作思路、创造条件、因地制宜、因企施策、分类处理，积极推进分离移交工作。

（二）坚持自主协商与政府引导相结合。移交企业和接收单位要根据“三供一业”设备设施的现状，共同协商签订协议，明确权利、义务和责任，当双方分歧较大且无法协商一致时，由县政府予以引导，必要时组织专家进行裁定，确保工作有效衔接和按时完成。

（三）坚持多渠道筹措资金。建立政府和国有企业合理分担改革成本机制，多渠道筹措资金，企业承担主要成本，财政给予适当补助。

（四）坚持维修改造经济可行。原则上“三供一业”基础设施先完成改造、后实施移交，具体形式由移交双方平等协商确定。要按照技术合理、经济合算、运行可靠的要求，以维修为主，改造为辅，达到城市基础设施平均水平，满足职工正常生活需求。

（五）坚持积极稳妥整体推进。认真做好从业人员移交、分流安置，切实维护职工合法权益，做好社会保障、就业培训等政策衔接，确保企业正常运转和职工队伍稳定，确保移交期间“三供一业”服务水平不下降。“三供一业”从业人员，原则上按照县上制定的标准接收安置，无法接收的人员由移交企业妥善安置。

三、移交时限

（一）中央在白企业、中央下放企业（含中央下放政策性破产企业）2017年全面启动，2018年底基本完成分离移交。

（二）省属在白企业、省属下放企业（含省属下放政策性破产、依法破产和改制企业）2017年全面启动，2020年6月底基本完成分离移交，年底完成验收。

（三）市属在白企业（含市属国有破产和改制企业）、县属国有企业2017年全面启动，2020年6月底基本完成分离移交，年底完成验收。

四、进度安排

2017年元月，全面启动分离移交工作，2020年6月底前完成分离移交工作。分四个阶段进行。

（一）调查摸底、形成方案阶段（2017年1月至6月）。制定和出台我县“三供一业”分离工作实施办法和维修改造标准，对改造所需费用进行全面摸底，测算所需费用，确保分离移交后设备设施符合基本标准、正常运行。移交企业要成立相应工作机构，落实专人，认真组织全面调查统计，核实“三供一业”涉及的资产状况、从业人员数量、住户数量、分项改造计划、费用概算等数据，摸清底数，详细造册，结合调查情况，制定本单位“三供一业”分离移交工作方案。

（二）逐项落实、维修改造阶段（2017年7月至10月）。移交企业根据本单位“三供一业”分离移交工作方案，组织实施“三供”社区（小区）物业分项改造计划，按期完成物业维修改造任务。

（三）主动对接、完成移交阶段（2017年11月起）。供水业务和资产移交给自来水公司；供电业务和资产移交给供电公司，供热（供气）业务和资产移交给热力公司（天然气公司），物业管理由国有物业管理公司接收，也可由移交企业组织业主大会市场化选聘物业管理机构或实行业主自我管理。移交企业主动与接收单位对接，完成移交资产、移交人员、维修改造费用及其他移交事项的确认工作，和接收单位协商签订分离移交协议。移交企业和接收单位按照分离移交协议，分工协作，完成分离移交工作。

（四）查漏补缺、总结完善阶段（2020年1月至6月）。认真查找和处理企业社区（小区）分离移交中存在的各类问题，开展查漏补缺、总结完善工作，积极迎接检查验收。

五、职责分工

国有企业是移交的主体，“三供”单位是接收的主体，各相关职能部门对接收的单项任务负主体责任。

政府办负责协调驻白企业分离移交相关工作。

财政局负责“三供一业”分离移交的组织与推动工作以及中省分离移交补助资金的申报、分配、拨付，制定资金管理办法；

负责国有企业分离移交的摸底调查、分离移交中涉及的国有资产划转工作。

住建局负责制定和出台“三供一业”维修改造标准,落实供暖（气）接收单位，指导小区物业管理工作。

经发局负责改迁项目的立项审批工作。

国土局负责办理移交接收中涉及的不动产登记工作。

人社局负责指导企业人员接收安置工作，指导移交人员劳动关系变更及社保接续等工作。

工信局配合相关部门做好分离移交工作。

电力局负责协调做好企业“两电分离”的勘查、设计、监理、验收、接收等工作。

自来水公司负责协调做好企业“两水分离”的勘查、设计、监理、验收、接收等工作。

热力公司负责供暖接收工作。

天然气公司负责供气接收工作。

国土、住建等部门对移交事项涉及的收费问题要依据政策进行减免，并安排专人对接，在用地、规划、报建、过户等方面给予优先办理。

六、工作要求

（一）加强组织领导。白水县剥离国有企业办社会和解决历史遗留问题工作领导小组负责“三供一业”分离移交有关事项的研究、决策和协调工作，各相关部门要明确第一负责人和联络员，建立责任清晰、分工明确的专项工作机制，由主要负责人负总责，为工作落实提供组织保障。

（二）强化组织实施。各相关部门要对照本实施方案分解目标任务，建立绿色通道，缩减环节、优化程序、提升效率，及时办理移交涉及的相关手续，为国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作营造良好工作环境。国有企业要按照“一企一策、一事一策”的原则，切实履行主体责任，积极推进所属单位“三供一业”分离移交工作，规范使用分离移交资金，确保移交工作顺利开展。

（三）强化任务落实。各相关部门要抓好本实施方案的贯彻落实，每季度末（20日前）将相关工作进展、存在问题及有关建议等书面反馈领导小组办公室（县财政局）。领导小组办公室（县财政局）将会同有关成员单位，定期不定期对我县分离移交工作进行督查，及时协调解决各类矛盾和问题，确保按时合规完成任务。

附件：1. “三供一业”调查摸底表

2. 白水县剥离国有企业办社会职能及“三供一业”分

离移交工作联系表

抄送：县委办，人大办，政协办，纪委办，人武部政工科。

白水县人民政府办公室                      2017年6月14日印发

（共印60份）¤¤¤